PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ĐỀ THI THỬ – KẾT THÚC MÔN AG202

[Thứ Sáu, 23/10/2026]

****************

| Họ và tên | Trịnh Huy Hoàng | Mã sinh viên | B25DTCN306 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT1 | Mã đề | Thi thử |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên final_thithu.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý lịch khám | Quản lý bác sĩ và lịch làm việc | US-01 | Là lễ tân, tôi muốn xem và cập nhật lịch làm việc của từng bác sĩ theo tuần, để sắp xếp khung giờ khám không bị trùng ca |
| Quản lý lịch khám | Đặt lịch theo khung giờ trống | US-02 | Là bệnh nhân, tôi muốn chọn bác sĩ và khung giờ còn trống để đặt lịch khám, để không phải chờ đợi lâu tại phòng khám |
| Chăm sóc bệnh nhân | Nhắc lịch khám qua tin nhắn | US-03 | Là bệnh nhân, tôi muốn nhận tin nhắn nhắc lịch trước 1 ngày, để không quên buổi khám đã đặt |

3.2. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-X) |
| --- | --- |
| Small | Story gộp 3 chức năng độc lập (quản lý lịch bác sĩ, nhắc lịch, thanh toán), không thể hoàn thành trong một Sprint |
| Independent | Ba chức năng thuộc các Release và vai trò khác nhau: + Quản lý lịch bác sĩ là việc của lễ tân/bác sĩ ở Release 1 + Còn bệnh nhân dùng ứng dụng ở Release 2 => Gộp lại khiến việc phát triển bị ràng buộc lẫn nhau |

b) Viết lại US-X

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-X1 | Là bệnh nhân, tôi muốn nhận tin nhắn nhắc lịch khám trước 1 ngày, để đến khám đúng giờ |
| US-X2 | Là bệnh nhân, tôi muốn thanh toán viện phí trực tuyến, để không phải xếp hàng tại quầy thu ngân |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Không có lịch làm việc thì không có khung giờ trống, nên các chức năng đặt lịch không hoạt động. Đây cũng là phạm vi Release 1 |
| US-02 | Must | Đây là giá trị cốt lõi của hệ thống: bệnh nhân đặt được lịch khám |
| US-03 | Should | Giảm tỷ lệ bỏ lịch, nhưng hệ thống vẫn vận hành được nếu chưa có |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Bệnh nhân đã đăng nhập, có kết quả xét nghiệm của chính mình và kết quả đó đã được bác sĩ duyệt | Bệnh nhân mở mục “Kết quả xét nghiệm” và chọn kết quả đó | Hệ thống hiển thị đầy đủ các chỉ số, ngày xét nghiệm, kết luận của bác sĩ và trạng thái “Đã duyệt” |
| (2) Kịch bản lỗi (chọn 1): ☐ kết quả chưa được duyệt | Bệnh nhân đã đăng nhập, kết quả xét nghiệm của mình chưa được bác sĩ duyệt | Bệnh nhân mở kết quả đó | Hệ thống chỉ hiển thị trạng thái “Đang chờ duyệt”, không hiển thị bất kỳ chỉ số nào |

3.5. Acceptance Criteria và Definition of Done

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Khác nhau về mục đích và phạm vi áp dụng | + AC: điều kiện chấp nhận của một US cụ thể, chỉ áp dụng cho story đó + DoD: chuẩn “Xong” chung của cả đội, áp dụng cho mọi PBI |
| Ví dụ AC (nhắc lịch khám) | + Given lịch khám ngày mai đã đặt thành công + When đến 8h sáng hôm trước + Then bệnh nhân nhận tin nhắn có tên bác sĩ, giờ khám và địa điểm |
| Ví dụ DoD (nhắc lịch khám) | Code đã được review, kiểm thử tích hợp SMS đạt, đã triển khai lên staging và PO đã chấp nhận |

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do ước lượng |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Gồm thêm/sửa/xem lịch và kiểm tra trùng ca, độ phức tạp trung bình |
| US-02 | 8 | Phức tạp nhất: tính khung giờ trống, chống đặt trùng, phụ thuộc vào US-01, nên lớn hơn US-01 |
| US-03 | 3 | Việc đơn giản hơn US-01: tích hợp gửi SMS theo lịch, nhỏ hơn US-01 và US-02 |

Vì sao dùng Story Point thay vì chỉ ước lượng giờ/ngày công?

+ SP đo kích thước tương đối của công việc, không phụ thuộc người làm + Ước lượng giờ dễ sai và tạo cảm giác chính xác giả, còn SP giúp cả đội dễ thống nhất, đo được Velocity và dự báo lượng việc cam kết cho Sprint

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (24 + 26 + 25) / 3 = 25 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | + Capacity gốc: 5 x 10 = 50 người - ngày + Sprint 4 còn 4 Developer: 4 x 10 = 40 người - ngày, tức 40/50 = 80% => SP cam kết = 25 x 0,8 = 20 SP |
| Các story chọn và tổng SP | D1 (3) + D2 (8) + D3 (5) + D5 (3) = 19 SP (<= 20) |
| Sprint Goal | Bệnh nhân có thể đăng nhập bằng OTP, đặt lịch khám theo khung giờ trống, xem kết quả xét nghiệm đã duyệt và nhận tin nhắc lịch trước 1 ngày |
| Lý do lựa chọn | 3 story Must (D1, D2, D3) = 16 SP, trong đó D1 (đăng nhập) là tiền đề cho D2 và D3 + D4 (8 SP) làm tổng thành 24 SP, vượt mức cam kết 20 SP nên để lại Sprint sau + D5 (3 SP) vừa phần còn lại, nâng tổng lên 19 SP + D6 (Could) bị loại vì thêm vào sẽ thành 21 SP, vượt cam kết |

3.8. Phân rã công việc – story D3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế màn hình danh sách/chi tiết kết quả và trạng thái “Đang chờ duyệt” | UI/UX | 4 |
| Xây dựng API và màn hình hiển thị kết quả: chỉ cho xem kết quả của chính mình, ẩn chỉ số khi chưa duyệt | Development | 12 |
| Kiểm thử các kịch bản AC (thành công, chưa duyệt, kết quả bệnh nhân khác) | Testing | 6 |
| Tổng giờ công |  | 22 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| So sánh tại ngày 6, chênh lệch, kết luận tiến độ | + Thực tế còn 24 SP, lý tưởng còn 10,4 SP + Chênh lệch = 24 - 10,4 = 13,6 SP => Thực tế còn nhiều hơn lý tưởng nên đội đang Behind Schedule |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | + Đường thực tế gần như đi ngang từ ngày 0 đến ngày 6 (26 -> 24), rồi tụt thẳng từ 16 xuống 0 ở ngày 8-10 + Rủi ro: công việc dồn vào cuối Sprint, dễ không kịp kiểm thử, chất lượng thấp, và khả năng cao không đạt Sprint Goal => Dấu hiệu này cũng cho thấy story quá lớn, chỉ đóng vào cuối |
| Hành động (Daily Scrum) hoặc điều chỉnh Sprint Planning | + Ở Planning tiếp theo, chia story thành phần nhỏ (<= 2-3 ngày) để hoàn thành đều mỗi ngày + Trong Daily Scrum, theo dõi vật cản và cả đội cùng xử lý + Mục tiêu là cải tiến cách chia việc, không quy lỗi cho cá nhân |

3.10. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Giải thích Sprint Goal, xác nhận story nào đạt DoD, trao đổi về Product Backlog hiện tại |
| Scrum Master | Điều phối buổi Review, giữ đúng thời gian, giúp các bên trao đổi hiệu quả |
| Developers | Demo chức năng quản lý lịch làm việc của bác sĩ trên web lễ tân và trả lời câu hỏi kỹ thuật |
| Stakeholders | Dùng thử chức năng và đưa phản hồi, đề xuất |

Product Owner xử lý đề nghị của Stakeholder như thế nào? Cách xử lý thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

PO ghi nhận đề nghị vào Product Backlog dưới dạng một mục mới, rồi tự quyết định mức ưu tiên so với các mục khác và thông báo lại cho Trưởng khoa => Cách xử lý này thể hiện giá trị “Phản hồi với thay đổi hơn là bám theo kế hoạch”

3.11. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn:  ☐ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Start | Bắt đầu kiểm thử với dữ liệu gần thực tế, gồm các trường hợp đổi ca và trùng ca |
| Stop | Ngừng chỉ kiểm thử bằng dữ liệu mẫu đơn giản |
| Continue | Tiếp tục demo cuối Sprint, nhờ đó lỗi trùng ca được phát hiện sớm |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Xây bộ test case và dữ liệu mẫu cho trường hợp trùng ca/đổi ca, bổ sung vào DoD | Developers, Scrum Master theo dõi | + Trước Sprint Review của Sprint tiếp theo: có ít nhất 5 test case trùng ca/đổi ca, tất cả đạt + DoD đã cập nhật; demo không còn lỗi trùng ca |